## Лист1
сделано | Тип: |  |  |  | 1 - срочно
в процессе | Ошибка |  |  |  | 2 - менее срочно
срочная | Доработка |  |  |  | 3 - не срочно, терпимо
обычная | Разработка |  |  |  | 4 - может подождать
| Исследование |  |  |  | 5 - готово ждать сколько нужно
Номер | Тип | Раздел | Описание кейса | Варианты реализации/Комментарии | Срочность | На кого назначено | Дата создания | Дата редактирования | Дата исправления | Часы план | Часы фактически потраченных | Сделано
1 | Ошибка | Авторизация | При перезагрузки несколько раз авторизованного пользователя, он вылетает и нас перекидывает на страницу авторизации | Переписать на кастомную авторизацию [MyAuthentication], но тогда разобраться с выгрузкой документов | 1 | Алексей | 2018-03-26 |  | 2018-03-30 | 3 | 4 | Да
2 | Исследование | Оплата | Узнать как подключить и протестировать |  | 3 | Алексей | 2018-03-26 |  |  | 16
3 | Ошибка | Авторизация | Не переходит на "returnUrl" |  | 2 | Алексей | 2018-03-26 |  | 2018-04-02 | 3 | 1 | Да
4 | Разработка | Авторизация | Продумать и переписать на нормальную авторизацию |  | 2 | Алексей | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 8 | 10 | Да
5 | Доработка | Админка | Добавить возможность выбирать Order для файлов в разделе "Работа с файлами" |  | 2 | Алексей | 2018-03-26 |  |  | 3
7 | Разработка | Почта | Одинаковые емейлы -проверять |  | 4 | Алексей | 2018-03-26 |  |  | 8
8 | Ошибка | Боевой сайт/превью | Генерация превью не работает | Скорей всего из-за библиотеки | 1 | Алексей | 2018-03-26 |  |  | 5 | 1 | Да
9 | Разработка | Session | Разобраться с SessionID | что бы был как в Asp.net web forms | 2 | Алексей | 2018-03-26 |  |  | 5
10 | Исследование | JS-файлы | Анализ на сколько будет легче загрузка первый раз сайта с жатыми файлами CSS and JS |  | 5 | Алексей | 2018-03-26 |  |  | 3
11 | Разработка | Поисковики | Зарегистрировать сайт в поисковиках | и придумать ключевые слова для поиска | 3 | Алексей/Анна | 2018-03-26 |  |  | 8
12 | Доработка | Лайки и скачивания | Спросить сколько накрутить и какие |  | 1 | Алексей/Анна | 2018-03-27 |  | 2018-03-27 | 3 | 2 | Да
13 | Ошибка | Include | не подцепляет связные объекты |  | 1 | Алексей | 2018-03-27 |  | 2018-03-31 | 5 | 2 | Да
14 | Доработка | Логирование | Добавить логирование в файл ошибок |  | 2 | Алексей | 2018-03-28 |  | 2018-03-28 | 3 | 3 | Да
15 | Доработка | Отправка почты | Отправка почты о забытом пароле |  | 2 | Алексей | 2018-04-01 |  |  | 16
16 | Разработка | Личная страница пользователя | Продумать и написать личную страницу |  | 3 | Алексей | 2018-04-01 |  |  | 16
17 | Разработка | Error page | Написать, чтобы пользователя перекидывало на нормальную страницу ошибки |  | 1 | Алексей | 2018-04-01 |  | 2018-04-02 | 5 | 3 | Да
18 | Разработка | Сайт | Переехать на https | https://seo.artox-media.ru/wiki/pereezd-na-https.html#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 and https://www.domain.com/ssl-certificate | 2 | Алексей | 2018-04-02 |  |  | 8
19 | Доработка | Админка - Статистика | Добавить по умолчанию отображение по 20 записей (чекс бокс с возможностью показать все), удалять длинные рефференсы(Done) |  | 2 | Алексей | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | 3 | 1
20 | Ошибка | Авторизация | Не сохраняется пользователь и постоянно вылетает |  | 2 | Алексей | 2018-04-03 |  |  | 8
21 | Разработка | Восстановление пароля |  |  | 1 | Алексей | 2018-04-03 | 2018-04-03 |  | 8 | 12 | Да
22 | Разработка | Страница пользователя | Продумать и написать главную страницу пользователя |  | 1 | Алексей | 2018-04-03 |  |  | 6
23 | Доработка | Удаление файла | Удалять файл при удалении, а не скрывать |  | 1 | Алексей | 2018-04-12